## Sheet1
삼성 수익관리 및 수익예측 자동 분석 구축 프로젝트 일정 계획서
최초 작성일 : 2025-09-01(월) 작성자 : 안준휘
삼성 수익관리 및 수익예측 자동 분석 구축 프로젝트 일정 계획서 v1.0
프로젝트 시작일 : 2025-09-01(목) | [7 empty] | 완료
프로젝트 종료일 : 2025-10-22(수) | [7 empty] | 지연
이슈
단계 | 수행내용 | 상세수행내용 | 기능 | 담당자 | 산출물 | M/D | 작업일정 |  |  | 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [6 empty] | 5주차 | [6 empty] | 6주차 | [6 empty] | 7주차 | [6 empty] | 8주차
[10 empty] | 2025-09-01 | [6 empty] | 2025-09-08 | [6 empty] | 2025-09-15 | [6 empty] | 2025-09-22 | [6 empty] | 2025-09-29 | [6 empty] | 2025-10-06 | [6 empty] | 2025-10-13 | [6 empty] | 2025-10-20
[7 empty] | 시작일 | 종료일 | 지연 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
분석 | 주제 | 주제선정 |  | 안준휘 |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-02
| 분석 | 개발환경 분석 |  | 안준휘 |  |  | 2025-09-02 | 2025-09-02
설계 | 백엔드 | ERD 설계 |  | 이주영,문희성 |  |  | 2025-09-02 | 2025-09-02
| 프론트 |  |  | 강민서
| 머신러닝 |  |  | 강성빈
| RPA |  |  | 안준휘
개발 | 프론트 |  |  | 강민서
| 백엔드 |  |  | 이주영,문희성
| 머신러닝 |  |  | 강성빈
| RPA |  |  | 안준휘
테스트 | 통합테스트 |  |  | 안준휘