## Sheet1
삼성 매출데이터 기반 ERP 대시보드 및 수익 예측 시스템 구축 일정 계획서
최초 작성일 : 2025-09-01(월) 작성자 : 안준휘
삼성 매출데이터 기반 ERP 대시보드 및 수익 예측 시스템 구축 일정 계획서 v1.2
프로젝트 시작일 : 2025-09-01(목) | [10 empty] | 계획 |  |  |  | 지연 |  |  |  | 종료
프로젝트 종료일 : 2025-10-22(수)
단계 | 수행내용 | 상세수행내용 | 담당자 | 산출물 | M/D | 작업일정 |  |  | 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [6 empty] | 5주차 | [6 empty] | 6주차 | [6 empty] | 7주차 | [6 empty] | 8주차
[9 empty] | 2025-09-01 | [6 empty] | 2025-09-08 | [6 empty] | 2025-09-15 | [6 empty] | 2025-09-22 | [6 empty] | 2025-09-29 | [6 empty] | 2025-10-06 | [6 empty] | 2025-10-13 | [6 empty] | 2025-10-20
[6 empty] | 시작일 | 종료일 | 지연 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
분석 | 주제 | 주제선정 | 안준휘 | 벤치마킹 자료 | 1 | 2025-09-01 | 2025-09-02
| 분석 | 개발환경 분석 | 안준휘 | 환경 구성 | 1 | 2025-09-02 | 2025-09-02
설계 | 백엔드 | ERD 설계 | 이주영,문희성 | ERD 다이어그램 | 2 | 2025-09-02 | 2025-09-02
|  | DB 설계 | 이주영,문희성 | DB 설계서 | 2 | 2025-09-03 | 2025-09-03
| 프론트 | 화면 설계(UI/UX) | 강민서 | 와이어프레임 | 1 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-11
|  | 컴포넌트 구조 설계 | 강민서 | 컴포넌트 구조도 | 1 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-09-11
|  | API 연동 계획 | 강민서 | API 명세서 | 1 | 2025-09-05 | 2025-09-08
| 머신러닝 | 데이터 전처리 계획 | 강성빈 | 데이터 전처리 계획서 | 1 | 2025-09-04 | 2025-09-05
| RPA | 업무 자동화 시나리오 설계 | 안준휘 | 업무 자동화 시나리오 | 1 | 2025-09-04 | 2025-09-08
개발 | 백엔드 | DB 연동, API 연동 | 이주영,문희성 | API 서버코드, DB 스키마 | 2 | 2025-09-08 | 2025-09-12
| 프론트 | 로그인 사이트 구현 (로그인,회원가입, 아이디 및 비밀번호 찾기) | 강민서 | 페이지 소스코드 | 1 | 2025-09-08 | 2025-09-09
|  | ERP 메인 페이지 구현 (매출 현황, 비용 현황, 재고 현황, 생산 현황, 인사/급여 현황, 알림 영역) | 강민서 | 페이지 소스코드 | 1 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2025-09-11
|  | 재고/유통 메뉴 구현 (창고재고관리, 단가관리, 품목관리, 이익관리) | 강민서 | 페이지 소스코드 | 1 | 2025-09-10 | 2025-09-12
|  | 생산/제조 메뉴 구현 (BOM, MPS, 원가관리, QC) | 강민서 | 페이지 소스코드 | 1 | 2025-09-12 | 2025-09-16
|  | 영업/판매 메뉴 구현 (판매/출고, 거래명세서, 견적/주문관리, 매출계획) | 강민서 | 페이지 소스코드 | 1 | 2025-09-16 | 2025-09-19
|  | 구매 메뉴 구현 (구매/입고, MRP) | 강민서 | 페이지 소스코드 | 1 | 2025-09-19 | 2025-09-22
|  | 경리회계 메뉴 구현 (경영자보고서, 비용/지출통제, 자금계획) | 강민서 | 페이지 소스코드 | 1 | 2025-09-22 | 2025-09-24
|  | 인사/급여 메뉴 구현 (급여관리, 인사관리) | 강민서 | 페이지 소스코드 | 1 | 2025-09-24 | 2025-09-26
| 머신러닝 | 수익예측 모델 개발 | 강성빈 | 모델 학습 코드, 모델 파일 | 1 | 2025-09-22 | 2025-09-26
| RPA | 자동화 프로세스 구현 | 안준휘 | RPA 봇 | 1 | 2025-09-25 | 2025-09-30
테스트 | 단위테스트 | 기능 단위 테스트 | 각 담당자 | 단위 테스트 결과 | 1 | 2025-09-30 | 2025-10-01
| 통합테스트 | 전체 통합 테스트 | 안준휘 | 통합 테스트 결과 | 1 | 2025-10-01 | 2025-10-02
산출물 | 산출물 정리 | 단계별 산출물 정리 | 각 담당자 | 단계별 산출물 | 1 | 2025-10-13 | 2025-10-20
| 최종 보고서 작성 | 프로젝트 전체 결과 보고서 | 안준휘 | 최종 보고서 | 1 | 2025-10-20 | 2025-10-22